## Project Vision
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 青蓝家教
| Vision: | 打造主要服务于家长、大学生的家教服务平台
analysis of profit | 通过家教与家长之间的成交价格抽取一定金额的报酬
练习册推荐广告
家教评分

## Project Flow
家长 | 家教
按条件搜索家教 | 获得家教通知
发起家教申请 | 查看具体需求
线上咨询及考察 | 确认教授科目
确定家教 | 确认学生
家教明细： | 家教地点、教授科目以及时间（由双方协商决定）
评分规则 | 由家长或学生对家教进行评分取平均值
由家教在社区发布文章的收藏量增加评级（每100个收藏增加一个级别）
由家教在社区发布文章的点赞数量增加评级（每150个点赞增加一个级别）
由家教的成交量增加评级（每20次成交增加一个级别）
由家教的活跃程度增加评级（连续300天登录增加一个级别）

## Project Backlog
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 推荐家教 | 作为用户很难选择家教，所以根据数据好评，推荐好的家教 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 筛选家教 | 作为用户需要根据一定条件选择家教，缩小选择的家教人数 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 预约家教 | 作为用户可能想要选择的家教不在线这时就需要预约家教，达到提醒的目的 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 查看家教详情 | 作为用户想更加详尽的了解家教情况，点击家教详情查看老师的详情 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 成为家教 | 作为用户可能为求职的老师，所以成为家教可以完成这样的目的 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2
6 | 1 | 1 | user story | 学习经验 | 作为用户，可以发布自己的学习经验，以及学习学霸的学习经验 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 家教信息 | 作为用户，可以发布自己的求职信息，可以教授的时间、科目以及地点 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 课程问答 | 作为用户，可能有问题需要向大家求助，寻求多人解决，获得最优答案 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 发布作业 | 作为家教，希望可以随时向学生发布作业以及对学生的成绩、弱点进行记录 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 完成作业 | 作为学生，希望可以对自己的作业完成情况以及自己自己的弱项进行记录。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 邮寄确认 | 作为一个书友，若选择换书方式为邮寄，我希望能够设置换书单状态为以邮寄。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 换书收藏 | 作为一个书友，我希望可以将自己打算换的书加入收藏列表，以便于以后决定是否发起换书申请。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 65 |  |  | 1 | 0
13 | 1 | 1 | user story | 积分换书 | 作为一个运营商，我希望书友能够通过积分兑换制定图书，以便于提高线上换书交易量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 |  |  | 1 | 0
19
1 | 2 | 2 | user story | 好友列表 | 作为一个书友，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问他的藏书架 | Initial Feature | Not Done | 3 | 55 |  |  | 3 | 0
2 | 2 | 2 | user story | 换书成功推广 | 作为运营商，我希望系统能向微博发送换书成功庆贺的微博消息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  |  | 1 | 0
3 | 2 | 2 | user story | 换书意向推广 | 作为运营商，我希望换书意向确认单作为消息发送到腾讯微博，并附带链接地址，以便于吸引更多书友。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 |  |  | 1 | 0
4 | 2 | 2 | user story | 愿望书单 | 作为一个书友，我希望能够维护自己的愿望书单，以便于将自己想读的书添加到愿望书单中，让藏有该书的书友可以第一时间看到并可以与我交换。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 43 |  |  | 3
5 | 2 | 2 | user story | 申请换书推广 | 作为一个运营商，我希望能够将书友的换书申请作为消息发送到腾讯微博，并附带链接地址，以便于吸引更多书友。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 1 | 0
6 | 2 | 2 | user story | 藏书快速标注 | 作为一个发烧书友，我希望在看到图书推荐、甚至其他图书列表的时候，可以直接说明我有此书，以便于更快捷的维护自己的藏书列表。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 33 |  |  | 1
7 | 2 | 2 | user story | 换书通知 | 作为一个书友，我希望能够有个快速通知可以提醒我有新的换书申请，以便于增加换书机会，从而获得更多积分。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2 | 0
8 | 2 | 2 | user story | 愿望书单快速标注 | 作为一个书友，我希望在看到图书推荐、甚至其他图书列表的时候，可以直接说明我想读此书，以便于更快捷的维护自己的愿望书单。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 25 |  |  | 1 | 0
9 | 2 | 2 | user story | 图书评价 | 作为一个书友，我希望读完换来的书后，可以对该书进行评价 | Initial Feature | Not Done | 2 | 24 |  |  | 2
10 | 2 | 2 | user story | 书友评价 | 作为一个书友，换书结束后，我希望能够对书友进行评价 | Initial Feature | Not Done | 2 | 23 |  |  | 2
11 | 2 | 2 | user story | 换书意向达成通知 | 作为一个书友，我希望换书意向达成后能够有消息提醒，以便于继续后续流程，尽快得到自己想看的书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 20 |  |  | 1 | 0
12 | 2 | 2 | user story | 藏书单微博推荐 | 作为一个运营商，我希望能够将书友的藏书单作为一个消息推荐到腾讯微博，同时附有链接访问地址，以便于借助微博平台吸引更多书友。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 20 |  |  | 1
19
1 | 3 | 3 | user story | 邮单跟踪 | 作为一个书友，我希望能够跟踪邮寄的订单的状态，以便于追踪到当前图书的邮递详情 | Initial Feature | Not Done | 3 | 10 |  |  | 3 | 0
2 | 3 | 3 | user story | 手机二维码搜书 | 作为一个无线书友，我希望在逛书店的时候能够通过手机扫描二维码，来查看换书网中是否有书友藏有该书，以便于节省图书购买费用。 | Initial Feature | Not Done | 20 | 10 |  |  | 20 | 0
3 | 3 | 3 | user story | 手机换书成功确认 | 作为一个无线书友，我希望能够通过扫描二维码来进行换书确认。 | Initial Feature | Not Done | 10 | 10 |  |  | 10 | 0
Total |  | 28 | [5 empty] | 109

## Risk Log
RISK LOG
类别 | RISK DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
| 家教和家长通过线上的沟通之后会脱离平台进行交易 |  |  | 增加网站功能
家教通过各种渠道刷高评级，造成评级虚假